## Sheet1
Harmonogram prac
Lp | Element | Moduł | Harmonogram
1 | Zaprojektowanie i implementacja bazy danych struktury przedsiębiorstwa | 1. Data design & UI | 8.04.2018r.
2 | Zaprojektowanie logo aplikacji | 1. Data design & UI | 15.04.2018r.
3 | Implementacja UI aplikacji | 1. Data design & UI
4 | Design i implementacja stron: Home, O nas, Kontakt | 1. Data design & UI
5 | Implementacja bazy danych wykorzystanej do autentykacji użytkownika i ich ról | 2. Authentication | 6.05.2018r.
6 | Implementacja modułu logowania | 2. Authentication
7 | Implementacja panelu do zarządzania kontem | 2. Authentication
8 | Implementacja mechanizmu tworzenia nowych kont przez kierownika | 2. Authentication
9 | Implementacja zarządania stanowiskami | 3. Zarządzanie kadrą | 13.05.2018r.
10 | Implementacja zarządzania pracownikami | 3. Zarządzanie kadrą
11 | Implementacja zarządzania działami | 3. Zarządzanie kadrą
12 | Implementacja zarządzania ogłoszeniami o pracę i wnioskami o zatrudnienie | 4. Ogłoszenia o pracę | 27.05.2018r.
13 | Implementacja przeglądania listy ogłoszeń | 4. Ogłoszenia o pracę
14 | Moduł zarządzania wnioskami o urlop | 5. Wnioski o urlop | 03.06.2018r.
15 | Wykonanie testów całości aplikacji | 6. Testy | 10.06.2018r.
16 | Wdrożenie na serwer produkcyjny | 7. Wdrożenie
17 | Stworzenie dokumentacji | 8. Dokumentacja